Приложение № 3

к Положению о порядке

проведения  конкурсного

отбора школьных инициатив

Паспорт проекта
1.1.  Название проекта: 
 «Центр детских инициатив» 

1.2. Название образовательного учреждения, в рамках которого реализуется проект 
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с. Климов-Завод Юхновского района Калужской области

1.3.   Команда проекта:
	Фамилия
	Имя


	Роль в команде
	Класс

	Аманова
	Ася
	Проектный менеджер


	9

	Биланчук
	Варвара
	Администратор  проекта


	8

	Бакач
	Илья
	Специалист по работе с общественностью (изучению общественного мнения)


	8

	Школьников
	Лев
	Аналитик проекта


	8

	Шиловски
	София
	Художник- оформитель проекта


	7

	Иванова
	Вероника
	Проектировщик


	7

	Холод
	Марина Александровна
	Куратор  проекта
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями




1.4.  Краткое описание проекта 
Проект заключается в создании современного, комфортного и многофункционального помещения для работы Совета обучающихся, актива РДДМ «Движения Первых» и «Орлята России», юнармейского отряда имени М.Г. Ефремова, недавно созданного в школе. Центр детских инициатив (далее - ЦДИ) — это особое пространство, являющееся местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, профориентации, социализации. Цель ЦДИ — формирование условий всестороннего развития детей и подростков. Здесь обучающиеся смогут раскрыть свой творческий  потенциал, не ограничивая себя рамками школьной программы, развить качества работы в команде, интересно и с пользой проводить свободное время на переменах и после уроков, общаясь со сверстниками в сотрудничестве с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В течение 2022-2023 учебного года Совет учащихся совместно с администрацией школы искали возможные варианты размещения ЦДИ. Но, к сожалению, планировка здания школы такова, что в ней нет свободного класса или подходящего помещения для обустройства такого центра. Поэтому инициативной группой было принято совместное решение провести опрос учащихся школы. По результатам опроса и конкурса идей, проведённых среди учащихся, было решено отремонтировать подсобное помещение, состоящее из двух комнат и оборудовать его современной аппаратурой и мебелью. Здесь можно  не только проводить собрания и обсуждения, смотреть фильмы, рисовать, работать на компьютере, оформлять стенгазеты, готовить мероприятия, но и отдыхать, играя в настольные игры, слушая музыку, просто общаясь. В центре большей комнаты разместится круглый  раскладной стол- трансформер, который можно легко собрать, тем самым увеличить пространство ЦДИ, т.к. площадь комнат небольшая. На потолке разместиться проектор, экраном будет служить переносная магнитная доска. Вдоль стен – стеллажи и шкафы. Для зоны отдыха – диван и пуфы. 

Так как в ЦДИ будут размещаться детские общественные организации, целесообразно разметить на стенах стенды с символикой и атрибутами этих организаций: «Движение Первых», «Орлята России», «ЮНАРМИЯ», а также государственной символикой Российской Федерации.

Очень важным моментом в оборудовании ЦДИ является размещение радиоузла, который сейчас находится в кабинете директора школы. Большой популярностью пользуются сообщения, передаваемые по радио активистами РДДМ и ребятам было бы очень удобно иметь свой небольшой медиацентр.
Планируемые результаты реализации проекта:
1.Выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей.

2.Предупреждение правонарушений, социализация учащихся, требующих особого контроля, организация занятости.

3.Сформированность у учащихся активной позиции в получении знаний и умений.

4.Развитие школьного самоуправления.

5.Создание условий для реализации творческих замыслов

6. Приобретение авторитета среди сверстников, повышение уровня управленческой компетентности независимо от возраста и класса.

             (описать, в чем заключается проект, что будет сделано)
1.5.   Обоснование актуальности 
Целевая аудитория проекта 
Целевой аудиторией данного проекта будут выступать учащиеся 1-9 классов МКОУ «ООШ», с. Климов-Завод в количестве 30 человек. 
Проблема (запрос) целевой аудитории 
Цель проекта - создание условий для всестороннего развития учащихся с 1 по 9 класс и творческую и социальную самореализацию детей и подростков через участие в мероприятиях, проектах, движениях.
 Центр детских инициатив создан как:
  Пространство ученического самоуправления

.  Место сбора команд (обществ, кружков) по направлениям интересов детей.
  Место для проведения мероприятий внеурочной деятельности, дополнительного образования детей
  Место встреч с детскими общественными объединениями (движениями), родительским, педагогическим, профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, игр, акций и другое.
Исследование запросов целевой аудитории 
1. Создание школьного инициативного совета (учащиеся, учителя, родители)

2. Проведение заседания инициативного совета

3. Анкетирование учащихся школы, педагогов

4. Создание проектов школьных инициатив учащимися  

5. Обсуждение идей на общем собрании и презентация проектов

6. Освещение работы над проектом в СМИ

7. Конкурс рисунков:  «Какой я вижу школу будущего»

8. Опрос среди учащихся и педагогов о выборе проекта школьной инициативы
(что было сделано для того, чтобы оценить заинтересованность школьников и педагогов в проекте)

	№
п/п
	Целевая аудитория
	Количество учащихся

	1
	Сколько человек в школе заинтересованы в результатах проекта


	30

	2
	Сколько человек подтвердили готовность принять участие в проекте на этапе его реализации 


	30

	3
	Доля благополучателей от числа обучающихся школы ( %)


	100 %


1.6.  Численность образовательного учреждения 
	N п/п
	Показатель
	Количество учащихся

	1
	Общее количество обучающихся в школе по состоянию на 1 сентября отчетного года
	30

	2
	Количество обучающихся 7-9 классов по состоянию на 1 сентября отчетного года
	11


1.7.  Информирование о реализации проекта 
	N п/п
	Показатель
	Результат

	1
	Использование печатных средств массовой информации (газеты, журналы, листовки, буклеты) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов)
	· Листовки

· Буклеты
см. Приложение 2

	2
	Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайта школы, социальные сети и др.) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов)
	· Сайт школы
· Официальная страница школы в соцсети ВК

· Общий родительский чат в Телеграмме
см. Приложение 1




1.8. Ключевые мероприятия проекта 
Период реализации проекта: с 12.02.2024  до 12.02.2025                          
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственность школьников



	1
	Создание инициативной группы, распределение ролей в команде


	12.02
	Председатель первичного отделения РДДМ - Иванова Вероника

	2
	Изучение общественного мнения 


	13.02 – 20.02
	Бакач Илья - специалист по работе с общественностью

	3
	Обсуждение выдвинутых идей на заседании инициативной группы


	01.03
	Аманова Ася – проектный менеджер

Школьников Лев – аналитик

	4
	Проведение конкурса проектов школьных инициатив среди учащихся 7-9 классов


	01.03-06.03
	Шиловски София – художник-оформитель

Школьников Лев - аналитик

	5
	Презентация проектов на общем собрании старшеклассников  с последующим обсуждением и голосованием 


	06.03
	Аманова Ася – проектный менеджер

	6
	Подготовка проектной документации


	15.03 -  27.03
	Аманова Ася – проектный менеджер

	7
	Разработка дизайнерского решения «Центра детских инициатив»
	15.03 – 22.03
	Иванова Вероника - проектировщик



	8
	Составление сметы для реализации проекта


	11.03 – 14.03
	Биланчук Варвара – администратор проекта



	9
	Подача документов на конкурс


	до 27.03.
	Аманова Ася – проектный менеджер

	10
	Подготовка помещения для ремонта
	май 2024 г.
	Иванова Вероника - проектировщик

	11
	Ремонт помещения, закупка и установка оборудования и мебели


	май 2024 г. – январь 2025 г.
	Биланчук Варвара – администратор проекта

	12
	Участие учащихся школы и педагогов в реализации проекта в неденежной форме (помощь в подготовке помещения к ремонту, ремонт, озеленение центра, художественное оформление) 


	 С 01.06. 24 г.
	Иванова Вероника - проектировщик

	13
	Начало эксплуатации Центра детских инициатив


	февраль 2025 г.
	Аманова Ася – проектный менеджер


1.9. Примерная Смета на реализацию проекта

	№п/п
	Наименование 

статьи расходов
	Стоимость, руб.

	
	
	Всего, 

в том числе
	Субсидия из областного бюджета 
	Средства муниципального района (городского округа)
	Дополнительные источники финансирования

	1. Ремонт объектов проекта (в том числе ремонт помещений, включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации)

	1.1
	Отделочные работы


	180000,00
	171 000,00
	9000,00
	-

	1.2
	Разработка дизайн-проекта


	-
	-
	-
	-

	1.3
	Разработка проектно-сметной документации
	10 000,00
	9500,00
	500,00
	-

	
	Всего:
	190 000,00
	180 500,00
	9500,00
	-

	1. Приобретение материалов и оборудования 

	2.1
	Меблировка 

Приложение 3
	127 100,00
	120745,00
	6355,00


	-

	2.2
	Техника

Приложение 3
	160 900,00
	152855,00
	8045,00


	-

	2.3
	Материалы

Приложение 3
	47 000,00
	44650,00
	2350,00


	-

	
	Всего:
	335 000,00
	318 250,00
	16 750,00
	-

	2. Прочие расходы

	3.1
	Демонтаж 
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	-
	
	
	
	

	3.3
	-
	
	
	
	

	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	


1.10. Описание планируемых источников финансирования проекта:
	
	Вид источника денежных средств
	Сумма, руб.
	Процент от стоимости проекта

	1.
	Средства бюджета муниципального района или городского округа (не менее 5% для муниципального района и 10% для городского округа)


	26250,00
	5%

	2.
	Средства субсидии из областного бюджета 
	498750,00
	95%

	3.
	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (при наличии)
	-
	-

	
	Всего:


	525000,00
	100%


1.11. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (вклад в неденежной форме)
· Помощь в ремонте помещения для ЦДИ родителей и педагогов

· Эстетическое оформление  центра (детское творчество)
1.12.  Информация о проработке проекта:

	N п/п
	Дополнительные материалы к проекту
	Информация о наличии или отсутствии (да/нет)

(при наличии - приложить к заявке)

	1
	Сметный расчет стоимости проекта 
	Да см. Приложение 3


	2
	Эскизы, чертежи, схемы, фотографии проекта
	Да   см. Приложение 4


	3
	Социально-экономическое обоснование реализации проекта

Протокол общего собрания
	Да   см. Приложение  5 

	4
	Расчет потребности на содержание реализованного проекта в последующие годы
	Нет


